## Sheet1
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |  | 모두 | 텍스트 | 핵심 내용
클라이언트 | 프레임워크 | 렌더러 | [9 empty] | 우성준 | 텍스트 | 변동 내용
|  | 카메라 | [9 empty] | 박찬휘 | 텍스트 | 수행하지 않는 내용
|  | 키 입력 | [9 empty] | 함범호
|  | 모델 로더 | [9 empty] | 클라이언트
|  | 네트워크 | [8 empty] | 일요일마다 회의 못했으면 사유 적어서 제출 마지막 달은 이전에 기간 내에 계획을 수행하지 못했을 경우를 대비한 달
| 쉐이더 | 기본 쉐이더
텍스쳐/기본
조명/기본
그림자/기하
파티클/스트림 출력
블러/컴퓨트
UI/텍스쳐
| 애니메이션 | 컨트롤러
스키닝
연계기
렉돌
|  | 프레임 딜레이 | [8 empty] | 안개/미정
| 게임 로직 | 메인 게임 | [8 empty] | 리소스 헬퍼
물리
충돌 처리
미션 시스템
| 씬 | 타이틀
로비
로딩
메인
결과
| UI | 로그인
메인 UI
미션 UI
서버 | 로직 | 패킷 데이터
메인 게임
매칭
충돌 처리
미션 시스템
연계기
로그인
로비
결과
DB
최적화
리소스 |  | 모델 수집
애니메이션
사운드 수집